МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  УДМУРТСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

# ПРИКАЗ

от  11.05.2011 года	               					          											№ 80

г. Ижевск

О Плане работ по составлению

проекта бюджета Удмуртской

Республики на 2012 год и на

плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Удмуртской Республики от 22.05.2008 года № 18-РЗ «О бюджетном процессе в Удмуртской Республике», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29.06.2009 года № 180 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период», приказываю:

- Утвердить План работы по составлению проекта бюджета Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, согласно приложению к настоящему приказу.

- Заместителям министра финансов Удмуртской Республики и начальникам управлений организовать работу по исполнению Плана, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

- Контроль за исполнением настоящего Приказа  возложить на первого заместителя министра финансов Удмуртской Республики Асадуллина Ф.Г.

Заместитель Председателя Правительства

Удмуртской Республики – министр финансов

Удмуртской Республики                                                               В.В. Богатырев

Приложение к приказу

Министерства финансов Удмуртской Республики

«11» мая 2011 г. № 80

ПЛАН

работы по составлению проекта бюджета Удмуртской Республики

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

(сроки представления информации и проведения мероприятий по составлению проекта бюджета Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов соответствуют постановлению Правительства Удмуртской Республики от 29.06.2009 года № 180 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период». При принятии Правительством Российской Федерации решения о переносе сроков внесения проекта федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов на более поздние сроки, сроки по представлению информации и проведению мероприятий по составлению проекта бюджета Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов могут быть скорректированы)

| № п/п | Содержание вопроса | Ответственные и исполнители | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При изменении Правительством РФ сроков внесения проекта федерального бюджета на 2012-2014 годы в Государственную Думу Российской Федерации - подготовка проекта нормативного правового акта Удмуртской Республики о корректировке сроков проведения мероприятий по составлению проекта бюджета Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, установленных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29.06.2009г. № 180 | Асадуллин Ф.Г. Масленникова Г.Е. Пантюхина Т.В. Евдокимов С.П. | при необходимости |  |
| - Формирование доходов бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |
|  | Подготовить запрос в Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики по представлению прогноза поступления в бюджет Удмуртской Республики: - доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности Удмуртской Республики; - доходов от реализации имущества, находящегося в государственной собственности Удмуртской Республики; - акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ. | Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. | до 5 июня |  |
|  | Подготовить запрос в Министерство экономики Удмуртской Республики по представлению предварительных показателей прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики | Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. | до 5 июля |  |
|  | Подготовить запрос главным администраторам поступлений в бюджет Удмуртской Республики по представлению прогноза поступления в бюджет Удмуртской Республики по видам администрируемых доходов на 2012-2014 годы, в том числе: - Управлению Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике; - Министерству лесного хозяйства Удмуртской Республики; - Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Удмуртской Республике. | Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. | до 10 июля |  |
|  | Подготовить запросы ГРБС бюджета Удмуртской Республики по прогнозу поступления в бюджет Удмуртской Республики доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями | Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. | до 10 июля |  |
|  | Проведение согласования исходных данных, используемых для расчета объемов субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | Асадуллин Ф.Г. Пантюхина Т.В. Евдокимов С.П. Стерхова М.А. проконтролировать представление данных материалов от Министерства экономики УР; Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики УР, Министерства социальной защиты населения УР, Министерства образования и науки УР, Министерства здравоохранения УР | до 10 августа (или в сроки, установлен-ные приказом Министерства финансов РФ) |  |
|  | Разработать форму для муниципальных образований в УР для расчета доходной базы муниципальных образований, в том числе доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями. Подготовить запрос в районы по представлению проекта Прогнозного плана приватизации собственности муниципальных образований | Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. | до 15 июля |  |
|  | Расчет прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований. Расчет налогового потенциала и отрицательных трансфертов | Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. | до 20 июля |  |
|  | Расчет доходной базы бюджета Удмуртской Республики, консолидированного бюджета Удмуртской Республики | Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. | до 25 июля |  |
|  | Прогнозирование поступлений межбюджетных трансфертов в бюджет Удмуртской Республики из федерального бюджета | Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. | до 25 июля |  |
|  | Разработка проекта бюджета по доходам | Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. | до 15 августа |  |
|  | Подготовить запрос в Министерство экономики Удмуртской Республики по представлению уточненных показателей прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики | Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. | до 15 сентября |  |
| II. Формирование расходов бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |
|  | Подготовка письма-запроса о представлении ГРБС Удмуртской Республики и муниципальными образованиями в Удмуртской Республике плановых реестров расходных обязательств на 2012-2014 годы | Пантюхина Т.В. специалисты Бюджетного управления | до 15 мая |  |
|  | Анализ и формирование планового реестра расходных обязательств Удмуртской Республики на 2012-2014 годы и свода реестров расходных обязательств муниципальных образований в Удмуртской Республике | Пантюхина Т.В. специалисты Бюджетного управления | до 1 июля |  |
|  | Подготовка письма - запроса и организация представления ГРБС Удмуртской Республики бюджетных заявок на очередной финансовый год и плановый период | Пантюхина Т.В. специалисты Бюджетного управления | до 1 июня |  |
|  | Сбор и анализ бюджетных заявок, обоснований и расчетов расходов, представленных главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики | Пантюхина Т.В. Стерхова М.А. Ермолаева Л.Г. Чернышов В.С. специалисты управлений | до 15 июля |  |
|  | Подготовка письма-запроса и организация представления ГРБС УР: - информации о результатах оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг Удмуртской Республики стандартам качества государственных услуг Удмуртской Республики за отчетный период; - результатов оценки (прогноза) потребности в предоставлении государственных услуг Удмуртской Республики в натуральном и стоимостном выражении на очередной 2012 год и плановый период 2013-2014 годов. | Пантюхина Т.В. Стерхова М.А. Ермолаева Л.Г. специалисты управлений | до 1 июня |  |
|  | Обобщение результатов оценки (прогноза) потребности в предоставлении государственных услуг и результатов оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг Удмуртской Республики стандартам качества государственных услуг Удмуртской Республики за отчетный период | Пантюхина Т.В. Стерхова М.А. Ермолаева Л.Г. специалисты управлений | до 1 июля |  |
|  | Анализ и согласование совместно с Министерством экономики Удмуртской Республики результатов оценки (прогноза) потребности в предоставлении государственных услуг Удмуртской Республики за три предыдущих (отчетных) года, текущий финансовый год, очередной финансовый год плановый период | Пантюхина Т.В. Стерхова М.А. Ермолаева Л.Г. | до 15 июля |  |
|  | Проведение совещаний с ГРБС Удмуртской Республики по вопросу формирования проекта бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период, с учетом представленных ГРБС Удмуртской Республики бюджетных заявок и результатов оценки (прогноза) потребности в предоставлении государственных услуг Удмуртской Республики за три предыдущих (отчетных) года, текущий финансовый год, очередной финансовый год плановый период | Асадуллин Ф.Г. Пантюхина Т.В. Масленникова Г.Е. | июль |  |
|  | Подготовка письма-запроса Министерству труда Удмуртской Республики о представлении предложений по срокам и размерам повышения заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике | Пантюхина Т.В. | до 5 июня |  |
|  | Подготовка письма-запроса РЭК УР о представлении прогноза роста цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы и на коммунальные услуги для казенных учреждений и расчета субсидий на выполнение государственного задания бюджетных и автономных учреждений | Стерхова М.А. | до 5 июня |  |
|  | Подготовка письма-запроса Министерству строительства архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о предоставлении проекта республиканских стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг (в разрезе муниципальных образований) | Стерхова М.А. | до 5 июня |  |
|  | Подготовка письма-запроса Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о представлении Перечня вводимых объектов социальной сферы, подлежащих финансированию из бюджета Удмуртской Республики | Стерхова М.А. | до 5 июня |  |
|  | Подготовка приказа Министерства финансов Удмуртской Республики «О сверке исходных данных и расчетов субвенций на финансирование переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий на очередной 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» | Пантюхина Т.В. специалисты отдела МБО | до 15 июня |  |
|  | Проведение совещаний с муниципальными образованиями по вопросу формирования межбюджетных отношений на 2012-2014 годы | Пантюхина Т.В. специалисты отдела МБО | июль |  |
|  | Подготовка письма - запроса Министерству экономики Удмуртской Республики о представлении Перечня республиканских, ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Удмуртской Республики, с указанием объемов финансирования | Пантюхина Т.В. | до 5 июля |  |
|  | Подготовка письма - запроса Министерству экономики Удмуртской Республики о представлении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов по учреждениям и организациям, финансируемым за счет средств бюджета Удмуртской Республики | Стерхова М.А. | до 5 июля |  |
|  | Подготовка письма-запроса Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики о представлении Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики | Стерхова М.А. | до 5 июля |  |
|  | Определение и оценка объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Удмуртской Республики и объема ресурсов для формирования бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Удмуртской Республики | Пантюхина Т.В. специалисты отдела СБП | до 1 августа |  |
|  | Подготовка письма – запроса Министерству экономики УР, Министерству социальной защиты населения УР, Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, Министерству образования и науки УР, Министерству по делам молодежи УР о предоставлении проекта государственной программы (концепции государственной программы) | Асадуллин Ф.Г. Пантюхина Т.В. Сухих В.Н. | до 15 мая |  |
|  | Составление аналитического распределения бюджетных ассигнований на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов на основе пилотных проектов по государственным программам (концепции государственной программы), государственными заказчиками которых являются: Министерство экономики УР, Министерство социальной защиты населения УР, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, Министерство образования и науки УР, Министерство по делам молодежи УР | Асадуллин Ф.Г. Пантюхина Т.В. Сухих В.Н. | июль |  |
|  | Расчет и доведение предельных объемов бюджетных ассигнований до ГРБС | Пантюхина Т.В. | до 1 августа |  |
|  | Подготовка письма-запроса и организация представления ГРБС УР результатов оценки (прогноза) потребности в предоставлении государственных услуг Удмуртской Республики в натуральном и стоимостном выражении за три предыдущих (отчетных) года, текущий финансовый год, очередной финансовый год плановый период в соответствии с доведенными до них предельными объемами бюджетных ассигнований | Пантюхина Т.В. Стерхова М.А. Ермолаева Л.Г. специалисты управлений | до 5 августа |  |
|  | Подготовка письма – запроса ГРБС о представлении предложений по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, статьям и подстатьям операций сектора государственного управления расходов бюджетов Российской Федерации | Пантюхина Т.В. | до 5 августа |  |
|  | Разработка основных подходов, методических материалов по формированию проекта бюджета Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период до 2014 года и межбюджетных отношений с органами местного самоуправления | Асадуллин Ф.Г. Пантюхина Т.В. Евдокимов С.П. Сухих В.Н. | до 1 августа |  |
|  | Организовать работу ГРБС УР по проведению сверки исходных данных с главами муниципальных образований и расчетов субвенций на 2012 год и на плановый период до 2014 года, в разрезе муниципальных образований в Удмуртской Республике на финансирование переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий для определения общего объема субвенций из Фонда компенсаций Удмуртской Республики | Пантюхина Т.В. Стерхова М.А. специалисты отраслевых подразделений Бюджетного управления, специалисты отдела МБО | июль |  |
|  | Проведение сверки и анализ исходных данных и расчетов субвенций, представленных органами местного самоуправления и уполномоченными органами государственной власти для определения объема субвенций из Фонда компенсаций Удмуртской Республики | Пантюхина Т.В. Стерхова М.А. специалисты отраслевых подразделений Бюджетного управления, специалисты отдела МБО | до 1 августа |  |
|  | Проведение сверки и анализ исходных данных для осуществления расчета объема межбюджетных трансфертов из фонда финансовой поддержки поселений УР, фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | Пантюхина Т.В. Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. специалисты отдела МБО | до 1 августа |  |
|  | Расчет объема межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований из бюджета Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период до 2014 года | Пантюхина Т.В. специалисты отдела МБО | август |  |
|  | Проведение согласования с главами муниципальных образований исходных данных для формирования межбюджетных отношений между бюджетом Удмуртской Республики и бюджетами муниципальных образований на 2012 год и на плановый период до 2014 года | Асадуллин Ф.Г. Пантюхина Т.В. Масленникова Г.Е. Евдокимов С.П. | с 1 по 25 августа (по отдельному графику) |  |
|  | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований (контрольных цифр) до муниципальных образований в Удмуртской Республике (по видам межбюджетных трансфертов), главным распорядителем которых является МФ УР | Пантюхина Т.В. специалисты отдела МБО | до 1 сентября |  |
|  | Разработка проекта бюджета по расходам | Пантюхина Т.В. Стерхова М.А. Ермолаева Л.Г. Чернышов В.С. | до 1 сентября |  |
| III. Формирование источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики программ государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики, государственных гарантий Удмуртской Республики, предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |
|  | Направление писем главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики о предоставлении в Министерство финансов Удмуртской Республики: - расчетов объема исполнения государственных гарантий Удмуртской Республики; - расчетов поступления в бюджет Удмуртской Республики средств от возврата бюджетных кредитов, предоставленных из средств облигационного займа Удмуртской Республики 2005 года, и начисленных процентов и пени по ним | Евдокимов С.П. Чернышов В.С. | до 1 июня |  |
|  | Направление письма-запроса Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики о представлении Проекта прогнозного плана приватизации собственности Удмуртской Республики | Евдокимов С.П. Чернышов В.С. | до 10 августа |  |
|  | Определение объема дефицита (профицита) бюджета Удмуртской Республики | Асадуллин Ф.Г. Пантюхина Т.В. Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. | до 1 сентября |  |
|  | Определение источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики | Евдокимов С.П. Чернышов В.С. | до 1 сентября |  |
|  | Определение предельного объема государственного долга Удмуртской Республики и верхнего предела государственного долга Удмуртской Республики, в том числе верхнего предела долга по государственным гарантиям Удмуртской Республики | Евдокимов С.П. Чернышов В.С. | до 25 сентября |  |
|  | Определение предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики | Евдокимов С.П. Чернышов В.С. | до 25 сентября |  |
|  | Формирование: программы государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы; программы государственных гарантий Удмуртской Республики на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы; программы предоставления бюджетных кредитов на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы | Евдокимов С.П. Чернышов В.С. | до 25 сентября |  |
| IV. Формирование проекта закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период» |  |  |  |  |
|  | Подготовка текстовой части проекта закона УР «О бюджете Удмуртской Республики на 2012-2014 годы» | Асадуллин Ф.Г. Масленникова Г.Е. | до 1 сентября |  |
|  | Подготовка приложений к проекту закона о бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | Асадуллин Ф.Г. Пантюхина Т.В. Евдокимов С.П. Стерхова М.А. | до 20 сентября |  |
|  | Подготовка доклада по проекту закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» на заседание Правительства УР | Асадуллин Ф.Г. Сухих В.Н. Пантюхина Т.В. Евдокимов С.П. | до 29 сентября |  |
|  | Внесение в Правительство Удмуртской Республики проекта закона УР «О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы» | Асадуллин Ф.Г. Пантюхина Т.В. Масленникова Г.Е. Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. Чернышов В.С. Сухих В.Н. Ермолаева Л.Г. Стерхова М.А. Корепанова Г.И. Шуленкова М.Б. | не позднее 5 октября |  |
|  | Доработка проекта закона о бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов после рассмотрения Правительством Удмуртской Республики | Асадуллин Ф.Г. Масленникова Г.Е. Пантюхина Т.В. Евдокимов С.П. начальники управлений, формирующие проект бюджета УР | в течение 3-х дней после рассмотрения на Правительстве |  |
|  | Внесение в Государственный Совет Удмуртской Республики проекта закона УР «О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» | Асадуллин Ф.Г. Пантюхина Т.В. Масленникова Г.Е. Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. Чернышов В.С. Ермолаева Л.Г. Стерхова М.А. Корепанова Г.И. Шуленкова М.Б. | не позднее 15 октября |  |
|  | Подготовка следующих документов и материалов, представляемых одновременно с проектом закона о бюджете в Госсовет УР (в соответствии со статьей 12 Закона Удмуртской Республики «О бюджетном процессе в Удмуртской Республике»): | Асадуллин Ф.Г. |  |  |
|  | - предварительные итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2011 года финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Удмуртской Республики за текущий 2011 финансовый год | Евдокимов С.П. проконтролировать представление данных материалов Министерством экономики УР | до 1 октября |  |
|  | - прогноз социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2012-2014 годы, одобренный Правительством Удмуртской Республики | Евдокимов С.П. проконтролировать представление данных материалов Министерством экономики УР | до 5 октября |  |
|  | - оценка ожидаемого исполнения бюджета Удмуртской Республики за текущий 2011 финансовый год | Пантюхина Т.В. Евдокимов С.П. | до 1 октября |  |
|  | - прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Удмуртской Республики на 2012 год и 2013-2014 годы | Пантюхина Т.В. Евдокимов С.П. | до 1 октября |  |
|  | - прогнозный план приватизации собственности Удмуртской Республики | Евдокимов С.П. Чернышов В.С. проконтролировать представление данных материалов Министерством имущественных отношений УР | до 1 октября |  |
|  | -пояснительная записка к проекту закона о бюджете Удмуртской Республики | Асадуллин Ф.Г. Пантюхина Т.В.(свод) Масленникова Г.Е. Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. Чернышов В.С. Сухих В.Н. Ермолаева Л.Г. Стерхова М.А. Корепанова Г.И. Шуленкова М.Б. Золотарева Г.В. | до 1 октября |  |
|  | - реестр расходных обязательств Удмуртской Республики | Пантюхина Т.В. Корепанова Г.И. | до 1 октября |  |
|  | - методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов | Пантюхина Т.В. Шуленкова М.Б. | до 25 сентября |  |
|  | - Адресная инвестиционная программа Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годы | Стерхова М.А. проконтролировать представление данных материалов Министерством строительства и архитектуры УР | до 25 сентября |  |
|  | -определение предельного объема государственного долга Удмуртской Республики и верхнего предела государственного долга Удмуртской Республики, в том числе: верхнего предела долга по государственным гарантиям Удмуртской Республики | Евдокимов С.П. Чернышов В.С. | до 25 сентября |  |
|  | -определение предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики | Евдокимов С.П. Чернышов В.С. | до 25 сентября |  |
|  | - программа государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годы | Евдокимов С.П. Чернышов В.С. | до 25 сентября |  |
|  | - программа государственных гарантий Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годы | Евдокимов С.П. Чернышов В.С. | до 25 сентября |  |
|  | - программа предоставления бюджетных кредитов на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годы | Евдокимов С.П. Чернышов В.С. | до 25 сентября |  |
|  | Подготовка доклада на публичные слушания (нулевое чтение) с депутатами Госсовета УР проекта закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы» | Асадуллин Ф.Г. Сухих В.Н. | до 20 сентября |  |
|  | Подготовка доклада по проекту закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы» на заседание сессии Госсовета УР | Асадуллин Ф.Г. Сухих В.Н. Пантюхина Т.В. Евдокимов С.П. | до 15 октября |  |
|  | Работа на постоянных комиссиях Государственного Совета Удмуртской Республики | Асадуллин Ф.Г. Пантюхина Т.В. Масленникова Г.Е. Евдокимов С.П. Тимергалиева Г.Р. Чернышов В.С. Ермолаева Л.Г. Стерхова М.А. | По отдельному графику |  |